## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un sistema de autenticación para acceder a la plataforma. | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Superadmin o Traductor). | Administrador / Traductor | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia mediante JWT. | Jelen Lucio | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | Terminado | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores. | Sistema de Autenticación y Acceso
REQ002 | Riesgo de recibir archivos maliciosos o con formatos incompatibles durante la subida de trabajos. | El sistema debe restringir y validar la subida de archivos únicamente a formatos académicos permitidos (Word, PDF). | Prevenir vulnerabilidades de seguridad en el servidor y asegurar que se reciban documentos legibles. | Administrador | Implementar validación visual en frontend y protección estricta en el backend (FastAPI), verificando extensión real y límite de peso. | Jelen Lucio | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | Terminado | Intentar subir un archivo .exe o mayor al peso límite y verificar el bloqueo. Subir un PDF válido exitosamente. | Doble capa de seguridad (Frontend/Backend) crucial para la integridad del sistema. | Gestión de Documentos
REQ003 | Falta de trazabilidad sobre qué usuario realiza modificaciones críticas en la plataforma. | El sistema debe registrar automáticamente las acciones importantes (creación, edición, eliminación) con fecha y autor. | Mantener un historial transparente, auditable y seguro de los movimientos operativos. | Administrador | Programar funciones en el backend que intercepten las peticiones y guarden un registro estructurado en la colección de auditoría. | Jelen Lucio | 8 hrs | Sprint 2 | Media | Terminado | Realizar un cambio en un documento y verificar que el registro aparezca correctamente en la tabla de auditoría con el usuario exacto. | Herramienta clave para el control de calidad y la resolución de conflictos internos. | Reporte de Auditoría
REQ004 | Los traductores pueden ver información financiera de cobros o documentos que no les corresponden. | El sistema debe aislar las vistas, asegurando que un traductor solo acceda a los archivos asignados a su cuenta. | Proteger la privacidad financiera del modelo de negocio y organizar el flujo de trabajo. | Administrador / Traductor | Configurar filtros en MongoDB por asignado_a y condicionales en el frontend para ocultar campos de costo según el rol del usuario. | Jelen Lucio | 12 hrs | Sprint 2 | Alta | Terminado | Iniciar sesión como traductor y comprobar que no se renderizan datos de precio ni documentos asignados a otros compañeros. | Garantiza la confidencialidad absoluta de las tarifas de la empresa. | Asignación de Documentos a Traductores
REQ005 | Las tarifas son vulnerables a ser modificadas por error por cualquier miembro del equipo. | El sistema debe permitir actualizar el costo por página, restringiendo esta acción exclusivamente al rol de máxima jerarquía. | Automatizar el cálculo matemático de costos de los nuevos documentos de forma segura. | Superadmin | Crear un endpoint protegido por dependencia de rol (superadmin), validando que el monto ingresado no sea negativo ni texto (isNaN). | Jelen Lucio | 6 hrs | Sprint 2 | Media | Terminado | Intentar cambiar la tarifa con un Admin (debe fallar). Cambiarla con Superadmin y verificar el recálculo en un nuevo documento. | Incluye un mecanismo de seguridad que asume tarifa de $5.00 si la base de datos falla. | Gestión de Tarifas
REQ006 | Retrasos en las entregas por falta de avisos sobre plazos de tiempo vencidos o mensajes importantes. | El sistema debe notificar al usuario sobre tiempos de entrega críticos (menor a 24h) y nuevos chats. | Agilizar la comunicación interna y evitar incumplimientos en los plazos de traducción. | Administrador / Traductor | Calcular diferencia de fechas en el servidor e integrar conexión bidireccional WebSocket para emitir alertas visuales instantáneas. | Jelen Lucio | 14 hrs | Sprint 3 | Alta | Terminado | Modificar la fecha de un documento a menos de 24 horas y verificar la aparición de la alerta de urgencia visual en rojo. | Utiliza una arquitectura avanzada híbrida (consultas REST y WebSockets concurrentes). | Módulo de Alertas
REQ007 | No hay visibilidad global del estado del proyecto ni del rendimiento financiero. | El sistema debe renderizar un panel estadístico con gráficas (Doughnut) y métricas clave en tiempo real. | Facilitar la toma de decisiones y el monitoreo simultáneo de documentos y ganancias acumuladas. | Administrador | Diseñar interfaz en modo oscuro, programar consulta a MongoDB por estados, integrar librería de gráficos y filtrar campo costo. | Bryan Cevallos | 10 hrs | Sprint 3 | Media | En curso | Verificar que la gráfica coincida con los documentos reales. Validar que el Traductor no pueda visualizar la tarjeta de ganancias. | Módulo vital para la inteligencia de negocio. Los traductores solo ven sus métricas básicas. | Dashboard Analítico y Estadísticas
REQ008 | La comunicación de retroalimentación está desconectada del contexto del archivo. | El sistema debe permitir el envío de mensajes en tiempo real vinculados al detalle de cada documento. | Agilizar la resolución de dudas específicas sin depender de correos y centralizar el historial del trabajo. | Administrador / Traductor | Configurar servidor WebSocket en FastAPI, maquetar modal de chat UI, emitir eventos JS, vincular historial al ObjectId del documento. | Jelen Lucio | 16 hrs | Sprint 3 | Alta | En curso | Enviar un mensaje y verificar que llegue al receptor al instante sin recargar. Probar el bloqueo de envío de inputs vacíos. | Requiere manejo de reconexiones automáticas si el socket se desconecta de Render. | Chat en Tiempo Real por Documento
REQ009 | Los datos generados (usuarios, costos, alertas) necesitan almacenamiento seguro y escalable. | El sistema debe persistir operaciones CRUD estructuradas en colecciones NoSQL de manera eficiente. | Garantizar la integridad, rápida consulta y disponibilidad ininterrumpida de la información para las interfaces. | Sistema (Backend) | Diseñar esquema en MongoDB, configurar cliente asíncrono en Python, programar persistencia para usuarios, documentos, configuración y logs. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 1 | Alta | En curso | Insertar/recuperar documentos validando conversión de ObjectId a string. Validar manejo de errores de conexión. | Capa fundamental que sostiene toda la arquitectura y servicios de United Republic. | Implementación en Base de Datos

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador / Traductor |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 hrs |  | Alta |  | Jelen Lucio
| QUE | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. |  | PARA QUE | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Superadmin o Traductor). |  | COMO | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia mediante JWT.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Autenticación y Acceso
| PRUEBA |  | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. |  |  | COMENTARIOS | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores.