## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un sistema de autenticación para acceder a la plataforma. | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Universitario o Traductor). | Administrador / Traductor | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia de sesión. | Jelen Lucio | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores | Sistema de Autenticación y Acceso
REQ002 | No se dispone de un medio digital centralizado y controlado para subir archivos de traducción. | El sistema de permitir la carga directa de documentos restringiendo las extensiones permitidas. | Recibir archivos ordenadamente, asegurando formatos compatibles y mostrando el progreso. | Usuario | Integrar botón para explorador local, programar filtro de formatos (Word y PDF) y diseñar barra de progreso dinámica. | Bryan Cevallos | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Intentar subir extensión inválida y confirmar bloqueo. Subir Word/PDF válido y verificar animación de carga exitosa. | El administrador debe ser el único con permisos para crear usuarios. Incluye opción de edición para corregir errores. | Gestión de Documentos
REQ003 | Administradores no pueden ver ni controlar las acciones de los usuarios. | El sistema debe permitir grabar automáticamente en segundo plano las acciones clave de los usuarios. | Proveer un historial limpio para realizar auditorías rápidas sobre las operaciones del sistema. | Administrador | Habilitar sección de bitácora, programar captura de ingresos y cargas con fecha/hora exacta, y estructurar vista limpia de historial. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 1 | Media | No iniciado | Hacer login o subir archivos con cuenta de prueba y verificar su registro inmediato en el panel de auditoría con fecha y hora. | Asegura el control y trazabilidad de los movimientos de la plataforma. | Reporte de Auditoría
REQ004 | Traductores ven documentos ajenos, causando desorden y falta de privacidad. | El sistema debe permitir listar los archivos asignados a cada cuenta mediante un Dashboard interactivo. | Lograr que cada traductor gestione solo lo suyo y visualice cambios de estado al instante. | Traductor | Construir Dashboard en tabla con documentos y estados, crear filtro en base de datos por usuario y programar actualización dinámica. | Jelen Lucio | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Ingresar con distintas cuentas de traductores y comprobar que la tabla liste solo sus archivos y se actualice al cambiar estados. | Optimiza el flujo operativo del traductor y resguarda la privacidad. | Asignación de Documentos Traductores
REQ005 | Administrador necesita ajustar costos ágilmente sin perder legibilidad visual. | El sistema debe permitir proveer una ventana modal interactiva y adaptativa para actualizar tarifas en USD. | Aplicar precios al instante asegurando visibilidad correcta en cualquier tema gráfico. | Administrador | Desarrollar ventana emergente, aplicar estilos para Modo Claro/Oscuro, validar entrada solo para decimales y programar guardado inmediato. | Bryan Cevallos | 15 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Abrir modal, cambiar tema de la web para evaluar contraste, intentar digitar letras (bloqueo) y guardar monto validando recálculo. | Asegura una correcta administración de tarifas y legibilidad en la interfaz. | Gestión de Tarifas
REQ006 | Usuarios se enteran tarde de los cambios por requerir recarga manual del navegador. | El sistema debe emitir notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso. | Notificar sucesos críticos en el segundo exacto en que ocurren sin recargar la página. | Administrador / Traductor | Desarrollar un servicio de alertas que compare la fecha actual con la fecha de entrega establecida. | Jaime Cabezas | 8 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Desencadenar un evento desde otra cuenta y verificar la aparición visual del aviso en pantalla al instante sin recargar la web. | Información financiera privada. Solo el administrador tiene acceso. | Módulo de Alertas
REQ007
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador / Traductor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 hrs |  | Alta |  | Jelen Lucio
| QUE | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. |  | PARA QUE | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Universitario o Traductor). |  | COMO | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia de sesión.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Autenticación y Acceso
| PRUEBA |  | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. |  |  | COMENTARIOS | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores