## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No hay una cuenta de administrador | El sistema debe tener un usuario Admin con credenciales únicas. | Asegurar que solo el admi pueda gestionar a los traductores | Administrador | Crear un perfil "Admin" con su contraseña y permisos de acceso total. | Jaime Cabezas | 5 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se intenta entrar con el usuario Admin y el sistema permite ver el panel de gestión. | "Configurar un usuario maestro por defecto para la primera entrada" | Acceso del Administrador
REQ002 | No se pueden registrar nuevos traductores al equipo. | El sistema debe permitir al Admin registrar nuevos colaboradores. | Empezar a armar la base de datos de los traductores que trabajan para la agencia. | Administrador | Diseñar un formulario donde el Admin ingrese: Nombre, Correo y especialidad del traductor. | Bryan Cevallos | 7 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | El Admin llena el formulario, guarda y el nuevo traductor aparece en la base de datos. | "Validar los datos personales para que sea único para que no haya usuarios repetidos" | Registro de nuevos usuarios
REQ003 | No se puede corregir información o quitar traductores. | El sistema debe permitir editar o dar de baja a los usuarios. | Mantener la lista de traductores actualizada y corregir errores. | Administrador | Crear una tabla con la lista de usuarios y botones para modificar datos o desactivar cuentas. | Jelen Lucio | 6 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se cambia el nombre de un traductor en la tabla y se verifica que el cambio se guardó. | "Incluir botón de confirmación antes de borrar a un usuario" | Gestión y edición de usuarios
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 hrs |  | Alta |  | Jaime Cabezas
| QUE | El sistema debe tener un usuario Admin con credenciales únicas. |  | PARA QUE | Asegurar que solo el admi pueda gestionar a los traductores |  | COMO | Crear un perfil "Admin" con su contraseña y permisos de acceso total.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso del Administrador
| PRUEBA |  | Se intenta entrar con el usuario Admin y el sistema permite ver el panel de gestión. |  |  | COMENTARIOS | "Configurar un usuario maestro por defecto para la primera entrada"