## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La gestión de documentos se realiza de forma manual y los archivos se dispersan. | El sistema debe permitir archivar y configurar documentos para su traducción. | Centralizar la información técnica (idiomas, tipo de servicio, archivos) en una sola plataforma. | Administrador | Diseñar un módulo con selectores de idioma, nivel de traducción y carga de documentos adjuntos. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se verifica que los archivos adjuntos sean accesibles por el traductor. | Este es el núcleo del negocio y la base para organizar el trabajo de United Republic. | Gestión Integral de Documentos
REQ002 | Falta de trazabilidad y desconocimiento del avance real de los trabajos. | El sistema debe gestionar un flujo de estados (Pendiente, Proceso, Revisión, Completado). | Proporcionar visibilidad en tiempo real sobre el ciclo de vida de cada traducción. | Administrador y Traductor | Implementar una máquina de estados y un tablero de control que registre el historial de cambios. | Jelen Lucio | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Al cambiar un estado a "Revisión", el sistema debe actualizar la vista del cliente automáticamente. | Resuelve la necesidad de mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes. | Trazabilidad de Flujo de Trabajo
REQ003 | Dependencia crítica de WhatsApp y riesgo de incumplimiento de plazos. | El sistema debe emitir notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso. | Automatizar la comunicación operativa y prevenir retrasos en las entregas. | Administrador y Traductor | Desarrollar un servicio de alertas que compare la fecha actual con la fecha de entrega establecida. | Bryan Cevallos | 15 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se simula una fecha de entrega próxima y se verifica el envío de la notificación de alerta. | Sustituye la comunicación informal y asegura que se cumplan los tiempos de entrega. | Sistema de Alertas y Notificaciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 hrs |  | Alta |  | Jaime Cabezas
| QUE | El sistema debe permitir archivar y configurar documentos para su traducción. |  | PARA QUE | Centralizar la información técnica (idiomas, tipo de servicio, archivos) en una sola plataforma. |  | COMO | Diseñar un módulo con selectores de idioma, nivel de traducción y carga de documentos adjuntos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión Integral de Documentos
| PRUEBA |  | Se verifica que los archivos adjuntos sean accesibles por el traductor. |  |  | COMENTARIOS | Este es el núcleo del negocio y la base para organizar el trabajo de United Republic.