## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Sistema de Autenticación y Acceso | Administrador / Traductor | Iniciar sesión con mis credenciales únicas (usuario y contraseña) | Acceder de forma segura a las funciones del sistema según mi rol | Sesiones seguras, solo el admin crea cuentas | Alta | No iniciado
REQ002 | Gestión de Usuarios y Roles | Administrador | Crear, editar y eliminar cuentas de usuarios traductores | Controlar quién tiene acceso al sistema y gestionar mi equipo | Solo el admin puede crear usuarios | Alta | No iniciado
REQ003 | Gestión Integral de Documentos | Administrador | Archivar documentos y configurar idioma, tipo de servicio y archivos adjuntos | Centralizar toda la información de cada trabajo en una sola plataforma | Núcleo del negocio, base para organizar traducciones | Alta | No iniciado
REQ004 | Trazabilidad de Flujo de Trabajo | Administrador / Traductor | Gestionar el estado de cada traducción (Pendiente, En proceso, Revisión, Completado) | Visualizar en tiempo real el avance de cada trabajo | Historial de cambios: cliente actualizado automáticamente | Alta | No iniciado
REQ005 | Sistema de Alertas y Notificaciones | Administrador / Traductor | Recibir alertas automáticas cuando una entrega esté próxima a vencerse | Prevenir retrasos y automatizar la comunicación sin depender de WhatsApp | Compara fecha actual con fecha de entrega | Alta | No iniciado
REQ006 | Gestión de Costos Privada | Administrador | Registrar, visualizar y editar los costos de cada traducción de forma privada | Mantener el control financiero de la operación sin que otros lo vean | Acceso exclusivo del administrador | Alta | No iniciado

## sprint1 - sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Sistema de Autenticación y Acceso | Administrador / Traductor | Iniciar sesión con mis credenciales únicas (usuario y contraseña) | Acceder de forma segura a las funciones del sistema según mi rol | Sesiones seguras; solo el admin crea cuentas | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Preparar el entorno de seguridad para que el sistema pueda proteger las contraseñas y generar accesos seguros |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ001-2 | Crear la funcionalidad que permite a los usuarios ingresar al sistema con su usuario y contraseña |  |  |  | Jelen Lucio |  | 3
REQ001-3 | Asegurar que las contraseñas se almacenen de forma cifrada y se verifiquen correctamente al iniciar sesión |  |  |  | Jelen Lucio |  | 1
REQ001-4 | Verificar que el sistema genera y valida correctamente los accesos seguros de cada usuario |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ002 | Gestión de Usuarios y Roles | Administrador | Crear, editar y eliminar cuentas de usuarios traductores | Controlar quién tiene acceso al sistema y gestionar mi equipo | Solo el admin puede crear usuarios | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Definir la estructura de datos que tendrá cada usuario en el sistema (nombre, correo, rol) |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 2
REQ001-2 | Desarrollar las funciones para crear nuevos usuarios y consultar la lista de usuarios registrados |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 3
REQ001-3 | Desarrollar las funciones para editar y eliminar usuarios existentes en el sistema |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 3
REQ001-4 | Verificar que todas las operaciones sobre usuarios (crear, ver, editar, eliminar) funcionan correctamente |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 2
REQ003 | Gestión Integral de Documentos | Administrador | Archivar documentos y configurar idioma, tipo de servicio y archivos adjuntos | Centralizar toda la información de cada trabajo en una sola plataforma | Núcleo del negocio; base para organizar traducciones | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear el mecanismo que controla qué acciones puede realizar cada tipo de usuario según su rol |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3
REQ001-2 | Aplicar el control de roles al proceso de creación de usuarios para que solo el administrador pueda hacerlo |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 4
REQ001-3 | Configurar el sistema para que bloquee y notifique cuando alguien intente acceder a algo que no le corresponde |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 2
REQ001-4 | Verificar que cada tipo de usuario solo puede ver y hacer lo que le está permitido |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3
REQ004 | Trazabilidad de Flujo de Trabajo | Administrador / Traductor | Gestionar el estado de cada traducción (Pendiente, En proceso, Revisión, Completado) | Visualizar en tiempo real el avance de cada trabajo | Historial de cambios; cliente actualizado automáticamente | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Definir la estructura de información que tendrá cada documento registrado en el sistema |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ001-2 | Crear la función para registrar nuevos documentos, asociándolos automáticamente al usuario que los crea |  |  |  | Jelen Lucio |  | 3
REQ001-3 | Configurar el sistema para que cada traductor solo vea sus propios documentos, y el administrador vea todos |  |  |  | Jelen Lucio |  | 1
REQ001-4 | Desarrollar las funciones para editar y eliminar documentos, garantizando que cada quien solo modifique lo suyo |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ005 | Sistema de Alertas y Notificaciones | Administrador / Traductor | Recibir alertas automáticas cuando una entrega esté próxima a vencerse | Prevenir retrasos y automatizar la comunicación sin depender de WhatsApp | Compara fecha actual vs. fecha de entrega | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Asegurar que el sistema solo acepte los idiomas disponibles (Inglés y Español) al registrar un documento |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 5
REQ001-2 | Configurar el sistema para que muestre mensajes de error claros cuando se ingresa información inválida |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 4
REQ001-3 | Actualizar la documentación del sistema para reflejar correctamente las opciones de idioma disponibles |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 4
REQ001-4 | Verificar que el sistema rechaza correctamente idiomas no soportados al momento de registrar un documento |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 2
REQ006 | Gestión de Costos Privada | Administrador | Registrar, visualizar y editar los costos de cada traducción de forma privada | Mantener el control financiero de la operación sin que otros lo vean | Acceso exclusivo del administrador | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Definir cómo se registrará y actualizará el estado de cada traducción a lo largo de su ciclo de vida |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 2
REQ001-2 | Crear la función que permite cambiar el estado de un documento (Pendiente, En proceso, Finalizado) |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3
REQ001-3 | Asegurar que solo el traductor responsable o el administrador puedan cambiar el estado de un documento |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 2
REQ001-4 | Verificar que los cambios de estado funcionan correctamente desde el inicio hasta la finalización del trabajo |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Día 7 | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ003-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ005-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ005-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 54 | 45 | 30 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas | 54 | 46.29 | 38.57 | 30.86 | 23.14 | 15.43 | 7.71 | 0