## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un sistema de autenticación para acceder a la plataforma. | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Traductor). | Administrador / Traductor | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia de sesión. | Jelen Lucio | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | En curso | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores | Sistema de Autenticación y Acceso
REQ002 | No se dispone de un medio digital centralizado y controlado para subir archivos de traducción. | El sistema de permitir la carga directa de documentos restringiendo las extensiones permitidas. | Recibir archivos ordenadamente, asegurando formatos compatibles y mostrando el progreso. | Administrador / Traductor | Implementar un formulario que permita la creacion de nuevo documentos a ser traducidos, y implentar un panel en el cual los traductores puedan ver esos documentos a traducir | Bryan Cevallos | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | En curso | Intentar subir extensión inválida, confirmar bloqueo y solo que se permita Word/PDF. Ademas verificar si la fecha ingresada tiene coherencia. | El administrador debe ser el único con permisos para crear documentos. | Gestión de Documentos
REQ003 | Administradores no pueden ver ni controlar las acciones de los usuarios. | El sistema debe permitir grabar automáticamente en segundo plano las acciones clave de los usuarios. | Proveer un historial limpio para realizar auditorías rápidas sobre las operaciones del sistema. | Administrador | Habilitar sección de bitácora, programar captura de ingresos y cargas con fecha/hora exacta, y estructurar vista limpia de historial. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 1 | Alta | En curso | Hacer login o subir archivos con cuenta de prueba y verificar su registro inmediato en el panel de auditoría con fecha y hora. | Asegura el control y trazabilidad de los movimientos de la plataforma. | Reporte de Auditoría
REQ004 | Traductores ven documentos ajenos, causando desorden y falta de privacidad. | El sistema debe permitir listar los archivos asignados a cada cuenta mediante un Dashboard interactivo. | Lograr que cada traductor gestione solo lo suyo y visualice cambios de estado al instante. | Traductor | Construir Dashboard en tabla con documentos y estados, crear filtro en base de datos por usuario y programar actualización dinámica. | Jelen Lucio | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | En curso | Ingresar con distintas cuentas de traductores y comprobar que la tabla liste solo sus archivos y se actualice al cambiar estados. | Optimiza el flujo operativo del traductor y resguarda la privacidad. | Asignación de Documentos Traductores
REQ005 | Administrador olvida cuanto cuesta la traducción de cada documento, y lleva esta contabilidad a mano | El sistema debe permitir proveer una ventana interactiva y adaptativa para actualizar tarifas en USD. | Aplicar precios al instante asegurando visibilidad correcta en cualquier tema gráfico. | Administrador | Desarrollar ventana emergente, validar entrada y programar guardado inmediato. | Bryan Cevallos | 15 hrs | Sprint 2 | Alta | En curso | Abrir ventana emergente, intentar digitar letras (bloqueo) y guardar monto validando. | Asegura una correcta administración de tarifas y legibilidad en la interfaz. | Gestión de Tarifas
REQ006 | Usuarios se enteran tarde de los cambios debido a que suelen olvidar la fecha de entrega establecida. | El sistema debe emitir notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso. | Notificar sucesos críticos en el segundo exacto en que ocurren sin recargar la página. | Administrador / Traductor | Desarrollar una ventana emergente que muestre nuevas notificaciones, relacionada a entrega del trabajo o si tiene un mensaje nuevo. | Jaime Cabezas | 8 hrs | Sprint 2 | Alta | En curso | Desencadenar un evento desde otra cuenta y verificar la aparición visual de la notificación en pantalla al instante. | Las notificaciones deben ser privadas para cada usuario independientemente. | Módulo de Alertas
REQ007 | No hay visibilidad global del estado del proyecto ni del rendimiento financiero. | El sistema debe mostrar un panel estadístico con gráficas y métricas clave. | Facilitar la toma de decisiones y el monitoreo simultáneo de documentos y ganancias acumuladas. | Administrador | Diseñar interfaz que permita la visualización de gráfico que represente el estado de los documentos y filtrar campo de costo. | Bryan Cevallos | 10 hrs | Sprint 3 | Alta | En curso | Verificar que la gráfica coincida con los documentos reales. Validar que el Traductor no pueda visualizar la tarjeta de ganancias. | Los traductores solo ven sus métricas básicas. | Dashboard Analítico y Estadísticas
REQ008 | La comunicación está desconectada del contexto del archivo al querer comunicar algo especifico de cierto documento al administrador o veceversa | El sistema debe permitir el envío de mensajes en tiempo real vinculados al detalle de cada documento. | Agilizar la resolución de dudas específicas sin depender de correos y centralizar el historial del trabajo. | Administrador / Traductor | Creando una ventana emergente en la cual en tiempo real se puede chatear entre el administrador y el traductor, especificamente en cada documento diferente. | Jelen Lucio | 16 hrs | Sprint 3 | Alta | En curso | Enviar un mensaje y verificar que llegue al receptor al instante sin recargar. Probar el bloqueo de envío de inputs vacíos. | Requiere manejo de reconexiones automáticas si el socket se desconecta de Render. | Chat en Tiempo Real por Documento
REQ009 | La pagina solo es operable en una sola computadora, cuando lo que se necesite es que cualquier traductor pueda ingresar en el momento que vea oportuno. | El sistema debe persistir operaciones estructuradas en colecciones de manera eficiente. | Garantizar la integridad, rápida consulta y disponibilidad ininterrumpida de la información para las interfaces. | Administrador / Traductor | Diseñar esquema en MongoDB, programar persistencia para usuarios, documentos, configuración y logs. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 3 | Alta | En curso | Insertar/recuperar documentos validando conversión. Validar manejo de errores de conexión. | Capa fundamental que sostiene toda la arquitectura y servicios de United Republic. | Implementación en Base de Datos

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador / Traductor |  | En curso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 hrs |  | Alta |  | Jelen Lucio
| QUE | El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro con credenciales únicas y control de sesión activa. |  | PARA QUE | Garantizar acceso seguro y redirigir al usuario según su rol (Admin, Traductor). |  | COMO | Diseñar login, programar validación de credenciales, control de roles/permisos, alertas de error en pantalla y persistencia de sesión.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Autenticación y Acceso
| PRUEBA |  | Validar alertas con datos erróneos o vacíos. Ingresar con cuenta válida, verificar rol y navegar sin perder la sesión. |  |  | COMENTARIOS | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores