## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 17 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 17) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (6 de 17) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 17) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (10 de 17) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 17) |  | ^ | 6 | (0 de 17) |  | ^ | 7 | (0 de 17) |  | ^ | 8 | (0 de 17) | ^ | 9 | (0 de 17) | ^ | 10 | (0 de 17) | ^
[5 empty] | Tarea 16: | REQ006 - Módulo de Alertas |  |  | Tarea 10: | Primera revisión |  |  | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn
[5 empty] | Descripción: | Un sistema de notificaciones que aparezca en pantalla. |  |  | Descripción: | Revisión del avance por parte de la tutora del proyecto |  |  | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-12 |  |  | Inicio: | 2026-05-08 |  |  | Inicio: | 2025-01-30
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-13 |  |  | Previsto: | 2026-05-08 |  |  | Previsto: | 2025-01-30
[5 empty] | Final: | 0 |  |  | Final: | 0 |  |  | Final: | 2025-01-30
[5 empty] | Duración: |  |  |  | Duración: |  |  |  | Duración: | 1 días
[5 empty] | Retraso: |  |  |  | Retraso: |  |  |  | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas |  |  | Asignado: | Ing. Jenny Ruiz |  |  | Asignado: | 0
[5 empty] | Tarea 15: | REQ005 - Gestión de Tarifas | [6 empty] | Tarea 9: | Identificación primera parte del cronograma
[5 empty] | Descripción: | Módulo de gestión de tarifas. Solo para el Administrador. | [6 empty] | Descripción: | Se tomó en cuenta lo realizado hasta la primera revisión
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-11 | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-05
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-12 | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-05
[5 empty] | Final: | 0 | [6 empty] | Final: | 2026-05-05
[5 empty] | Duración: | [7 empty] | Duración: | 1 días
[5 empty] | Retraso: | [7 empty] | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos | [6 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos
[5 empty] | Tarea 14: | REQ004 - Asignación de Documentos Traductores | [6 empty] | Tarea 8: | Identificación de requisitos
[5 empty] | Descripción: | Distribución de documentos a traducir por cada traductor | [6 empty] | Descripción: | Levantamiento y documentación de requisitos del sistema
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-11 | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-05
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-11 | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-05
[5 empty] | Final: | 0 | [6 empty] | Final: | 2026-05-05
[5 empty] | Duración: | [7 empty] | Duración: | 1 días
[5 empty] | Retraso: | [7 empty] | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Jelen Lucio | [6 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[5 empty] | Tarea 13: | REQ003 - Reporte de Auditoría | [6 empty] | Tarea 7: | Identificación de Matriz marco de trabajo
[5 empty] | Descripción: | Una sección que registre automáticamente las acciones del sistema. | [6 empty] | Descripción: | Elaboración de la matriz de marco de trabajo del proyecto
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-09 | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-04
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-09 | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-05
[5 empty] | Final: | 0 | [6 empty] | Final: | 2026-05-05
[5 empty] | Duración: | [7 empty] | Duración: | 2 días
[5 empty] | Retraso: | [7 empty] | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas | [6 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Jelen Lucio
[5 empty] | Tarea 12: | REQ002 - Gestión de Documentos | [6 empty] | Tarea 6: | Identificación de objetivos y alcance
[5 empty] | Descripción: | Núcleo del negocio y base para organizar el trabajo de United Republic. | [6 empty] | Descripción: | Definición de los objetivos del proyecto y su alcance funcional
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-08 | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-04
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-08 | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-04
[5 empty] | Final: | 0 | [6 empty] | Final: | 2026-05-04
[5 empty] | Duración: | [7 empty] | Duración: | 1 días
[5 empty] | Retraso: | [7 empty] | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos | [6 empty] | Asignado: | Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[5 empty] | Tarea 11: | REQ001 - Sistema de Autenticación y Acceso | [6 empty] | Tarea 5: | Identificación del problema del proyecto
[5 empty] | Descripción: | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores. | [6 empty] | Descripción: | Identificación y documentación del problema principal que resuelve el sistema
[5 empty] | Inicio: | 2026-05-08 | [6 empty] | Inicio: | 2026-05-03
[5 empty] | Previsto: | 2026-05-08 | [6 empty] | Previsto: | 2026-05-04
[5 empty] | Final: | 0 | [6 empty] | Final: | 2026-05-04
[5 empty] | Duración: | [7 empty] | Duración: | 2 días
[5 empty] | Retraso: | [7 empty] | Retraso: | 0 días
[5 empty] | Asignado: | Jelen Lucio | [6 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[13 empty] | Tarea 4: | Confirmacion del Proyecto
[13 empty] | Descripción: | Confirmación oficial del alcance y arranque del proyecto
[13 empty] | Inicio: | 2026-05-03
[13 empty] | Previsto: | 2026-05-03
[13 empty] | Final: | 2026-05-03
[13 empty] | Duración: | 1 días
[13 empty] | Retraso: | 0 días
[13 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[13 empty] | Tarea 3: | Planificación del proyecto disponible
[13 empty] | Descripción: | Se formó la idea al respecto del front end
[13 empty] | Inicio: | 2026-05-01
[13 empty] | Previsto: | 2026-05-03
[13 empty] | Final: | 2026-05-03
[13 empty] | Duración: | 3 días
[13 empty] | Retraso: | 0 días
[13 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[13 empty] | Tarea 2: | PRIMERA REUNION (ENTREVISTA)
[13 empty] | Descripción: | Se tomó muy en cuenta lo requerido por el cliente, sobre todo de cómo le gustaría automatizar la forma en que entrega documentos a sus traductores
[13 empty] | Inicio: | 2026-05-01
[13 empty] | Previsto: | 2026-05-01
[13 empty] | Final: | 2026-05-01
[13 empty] | Duración: | 1 días
[13 empty] | Retraso: | 0 días
[13 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio
[13 empty] | Tarea 1: | Elaboracion de preguntas entrevista
[13 empty] | Descripción: | Preparar preguntas para la entrevista inicial con el cliente
[13 empty] | Inicio: | 2026-04-27
[13 empty] | Previsto: | 2026-04-28
[13 empty] | Final: | 2026-04-28
[13 empty] | Duración: | 2 días
[13 empty] | Retraso: | 0 días
[13 empty] | Asignado: | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | Elaboracion de preguntas entrevista | Preparar preguntas para la entrevista inicial con el cliente | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | PRIMERA REUNION (ENTREVISTA) | Se tomó muy en cuenta lo requerido por el cliente, sobre todo de cómo le gustaría automatizar la forma en que entrega documentos a sus traductores | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | Planificación del proyecto disponible | Se formó la idea al respecto del front end | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 3 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | Confirmacion del Proyecto | Confirmación oficial del alcance y arranque del proyecto | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | Identificación del problema del proyecto | Identificación y documentación del problema principal que resuelve el sistema | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | Identificación de objetivos y alcance | Definición de los objetivos del proyecto y su alcance funcional | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 días | 0 días | Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | Identificación de Matriz marco de trabajo | Elaboración de la matriz de marco de trabajo del proyecto | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2 días | 0 días | Jaime Cabezas, Jelen Lucio | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | Identificación de requisitos | Levantamiento y documentación de requisitos del sistema | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | Identificación primera parte del cronograma | Se tomó en cuenta lo realizado hasta la primera revisión | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 días | 0 días | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos | Tarea 9
EN ESPERA | IMPORTANTE | Primera revisión | Revisión del avance por parte de la tutora del proyecto | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 10
EN PROGRESO | URGENTE | REQ001 - Sistema de Autenticación y Acceso | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores. | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | Jelen Lucio | Tarea 11
EN PROGRESO | URGENTE | REQ002 - Gestión de Documentos | Núcleo del negocio y base para organizar el trabajo de United Republic. | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | Bryan Cevallos | Tarea 12
EN PROGRESO | URGENTE | REQ003 - Reporte de Auditoría | Una sección que registre automáticamente las acciones del sistema. | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  |  | Jaime Cabezas | Tarea 13
EN PROGRESO | URGENTE | REQ004 - Asignación de Documentos Traductores | Distribución de documentos a traducir por cada traductor | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | Jelen Lucio | Tarea 14
EN PROGRESO | URGENTE | REQ005 - Gestión de Tarifas | Módulo de gestión de tarifas. Solo para el Administrador. | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Bryan Cevallos | Tarea 15
EN PROGRESO | URGENTE | REQ006 - Módulo de Alertas | Un sistema de notificaciones que aparezca en pantalla. | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Jaime Cabezas | Tarea 16
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días |  | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Lucio, Cevallos, Cabezas | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Jelen Lucio | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Bryan Cevallos | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Jaime Cabezas | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
|  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
|  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 6 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 9 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 10 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 11 | 2 | 1 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 12 | 2 | 1 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 13 | 2 | 1 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 14 | 2 | 1 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 15 | 2 | 1 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 16 | 2 | 1 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 |  | ^ | 7 |  | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 16 | 1 | 1-1 |  | 1 | 10 | 1 | 2-1 | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 2 | 1-2 |  | 1 | 10 | 2 | 2-2 | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 3 | 1-3 |  | 1 | 10 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 4 | 1-4 |  | 1 | 10 | 4 | 2-4 | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 5 | 1-5 |  | 1 | 10 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 6 | 1-6 |  | 1 | 10 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 7 | 1-7 |  | 1 | 10 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 8 | 1-8 |  | 1 | 10 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 0 |  | 10 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 11 | 2 | 15 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 12 | 2 | 15 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 13 | 2 | 15 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 14 | 2 | 15 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 15 | 2 | 15 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 16 | 2 | 15 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 15 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 15 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 | 15 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 3 | 14 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 4 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 5 | 12 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 1 | 1-1 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 2 | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 3 | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 4 | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 5 | 1-5 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 6 | 1-6 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 7 | 1-7 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 8 | 1-8 |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 6 | 11 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 84 | 10 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >