## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto pagina para UNITED REPUBLICA |  | 2026-04-27
Elaboracion de preguntas entrevista | 1 dia | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado
PRIMERA REUNION (ENTREVISTA) | 2h | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado | Se tomó muy en cuenta lo requerido por el cliente, sobre todo de como le gustaria automatizar la forma en que entrega documentos a sus traductores
Planificación del proyecto disponible | 2 dias | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado | Se formó la idea al respecto del front end
Confirmacion del Proyecto | 10 h | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Identificación del problema del proyecto | 1 dia | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado
Identificación de los objetivos y el alcance | 2 h | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Completado
Identificación de Matriz marco de trabajo | 1 dia | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 100% | Jaime Cabezas, Jelen Lucio | Completado
Identificación de requisitos | 1h | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos, Jelen Lucio | Complerado
Identificación primera parte del cronograma | 2h | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | Jaime Cabezas, Bryan Cevallos | Completado | Se tomó en cuenta lo realizado hasta la primera revisión
Primera revisión | 1h | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | Jenny A Ruiz R
REQ001 - Sistema de Autenticación y Acceso | 8 hrs | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | Jelen Lucio | No iniciado | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores.
REQ002 - Gestión de Usuarios y Roles | 10 hrs | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | Bryan Cevallos | No iniciado | El administrador debe ser el único con permisos para crear usuarios.
REQ003 - Gestión Integral de Documentos | 12 hrs | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0% | Jaime Cabezas | No iniciado | Núcleo del negocio y base para organizar el trabajo de United Republic.
SPRINT 1 - DESARROLLO
REQ004 - Trazabilidad de Flujo de Trabajo | 10 hrs | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0% | Jelen Lucio | No iniciado | Resuelve la necesidad de mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes.
REQ005 - Sistema de Alertas y Notificaciones | 15 hrs | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0% | Bryan Cevallos | No iniciado | Sustituye la comunicación informal y asegura el cumplimiento de tiempos de entrega.
REQ006 - Gestión de Costos Privada | 8 hrs | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0% | Jaime Cabezas | No iniciado | Información financiera privada. Solo el administrador tiene acceso.
SPRINT 2 - DESARROLLO