## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existe un sistema de autenticación para acceder a la plataforma. | El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales únicas. | Garantizar el acceso seguro solo a usuarios autorizados (administrador y traductores). | Administrador y Traductor | Implementar un módulo de autenticación con validación de usuario y contraseña, con sesiones seguras. | Jelen Lucio | 8 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se verifica que solo usuarios con credenciales válidas puedan acceder al sistema. | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores. | Sistema de Autenticación y Acceso
REQ002 | El administrador necesita crear cuentas de usuario manualmente para cada traductor. | El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios traductores. | Gestionar el equipo de trabajo y controlar quién tiene acceso al sistema. | Administrador | Diseñar un módulo de gestión de usuarios donde el administrador pueda registrar traductores con nombre, correo y asignar credenciales. | Bryan Cevallos | 10 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se verifica que el administrador pueda crear un usuario traductor, editarlo y que este pueda iniciar sesión. | El administrador debe ser el único con permisos para crear usuarios. Incluye opción de edición para corregir errores. | Gestión de Usuarios y Roles
REQ003 | La gestión de documentos se realiza de forma manual y los archivos se dispersan. | El sistema debe permitir archivar y configurar documentos para su traducción. | Centralizar la información técnica (idiomas, tipo de servicio, archivos) en una sola plataforma. | Administrador | Diseñar un módulo con selectores de idioma, nivel de traducción y carga de documentos adjuntos. | Jaime Cabezas | 12 hrs | Sprint 1 | Alta | No iniciado | Se verifica que los archivos adjuntos sean accesibles por el traductor. | Este es el núcleo del negocio y la base para organizar el trabajo de United Republic. | Gestión Integral de Documentos
REQ004 | Falta de trazabilidad y desconocimiento del avance real de los trabajos. | El sistema debe gestionar un flujo de estados (Pendiente, Proceso, Revisión, Completado). | Proporcionar visibilidad en tiempo real sobre el ciclo de vida de cada traducción. | Administrador y Traductor | Implementar una máquina de estados y un tablero de control que registre el historial de cambios. | Jelen Lucio | 10 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Al cambiar un estado a "Revisión", el sistema debe actualizar la vista del cliente automáticamente. | Resuelve la necesidad de mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes. | Trazabilidad de Flujo de Trabajo
REQ005 | Dependencia crítica de WhatsApp y riesgo de incumplimiento de plazos. | El sistema debe emitir notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso. | Automatizar la comunicación operativa y prevenir retrasos en las entregas. | Administrador y Traductor | Desarrollar un servicio de alertas que compare la fecha actual con la fecha de entrega establecida. | Bryan Cevallos | 15 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Se simula una fecha de entrega próxima y se verifica el envío de la notificación de alerta. | Sustituye la comunicación informal y asegura que se cumplan los tiempos de entrega. | Sistema de Alertas y Notificaciones
REQ006 | El administrador necesita gestionar los costos de cada traducción de forma privada. | El sistema debe permitir registrar y visualizar costos asociados a cada documento. | Mantener control financiero privado de la operación. | Administrador | Crear un módulo de registro de costos accesible solo para el administrador, con opción de edición. | Jaime Cabezas | 8 hrs | Sprint 2 | Alta | No iniciado | Se verifica que solo el administrador pueda acceder y modificar la información de costos. | Información financiera privada. Solo el administrador tiene acceso. | Gestión de Costos Privada
REQ007
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador y Traductor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 hrs |  | Alta |  | Jelen Lucio
| QUE | El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales únicas. |  | PARA QUE | Garantizar el acceso seguro solo a usuarios autorizados (administrador y traductores). |  | COMO | Implementar un módulo de autenticación con validación de usuario y contraseña, con sesiones seguras.
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Autenticación y Acceso
| PRUEBA |  | Se verifica que solo usuarios con credenciales válidas puedan acceder al sistema. |  |  | COMENTARIOS | Base fundamental del sistema. El administrador será quien cree las cuentas de los traductores.