## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Sistema de Autenticación y Acceso | Administrador / Traductor | ingresar mi correo y contraseña en un formulario de acceso. | entrar de forma segura a mi panel de trabajo correspondiente según mi rol. | Debe recordar la sesión activa. Mostrar error si los datos son incorrectos. | Alta | En revisión
REQ002 | Gestión de Documentos | Administrador | un botón para seleccionar y subir mis archivos académicos. | cargar los documentos al sistema para que comience el proceso de traducción. | Solo el admin puede crear usuarios | Alta | En revisión
REQ003 | Reporte de Auditoría | Administrador | una sección que registre automáticamente las acciones del sistema. | Centralizar toda la información de cada trabajo en una sola plataforma | Restringir formatos solo a Word y PDF. Mostrar animación durante la carga. | Alta | En revisión
REQ004 | Asignación de Documentos Traductores | Administrador | ver una tabla que filtre automáticamente los documentos. | visualizar y gestionar únicamente los archivos que me han sido asignados. | La tabla debe mostrar título, estado y fecha límite. El administrador ve todos. | Alta | En revisión
REQ005 | Gestión de Tarifas | Administrador | una ventana emergente (modal) con una casilla numérica. | enterarme al instante de actualizaciones importantes sin recargar la página. | Solo para el Administrador. El modal debe verse bien en modo claro y oscuro. Acepta decimales. | Alta | En revisión
REQ006 | Módulo de Alertas | Administrador/ Traductor | un sistema de notificaciones que aparezca en pantalla. | Mantener el control financiero de la operación sin que otros lo vean | Funciona en segundo plano mediante WebSockets. | Alta | En revisión

## sprint1 - sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Sistema de Autenticación y Acceso | Administrador / Traductor | Iniciar sesión con mis credenciales únicas (usuario y contraseña) | Acceder de forma segura a las funciones del sistema según mi rol | Sesiones seguras; solo el admin crea cuentas | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Interfaz visual con campos para ingresar correo electrónico, contraseña y botón de ingreso a la plataforma. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ001-2 | Mecanismo de detección de roles para redirigir automáticamente al usuario a su panel correspondiente (Administrador, Traductor) y mostrar u ocultar opciones según sus permisos. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 3
REQ001-3 | Mensajes automáticos de advertencia legibles en pantalla en caso de datos incorrectos o campos vacíos. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 1
REQ001-4 | Mecanismo para recordar la sesión activa del usuario al navegar entre las distintas secciones de la aplicación. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ002 | Gestión de Documentos | Administrador | Crear, editar y eliminar cuentas de usuarios traductores | Controlar quién tiene acceso al sistema y gestionar mi equipo | Solo el admin puede crear usuarios | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Botón de acción directo para abrir el explorador de archivos de la computadora y seleccionar el documento universitario. |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 3
REQ001-2 | Filtro automático que restrinja la subida y acepte únicamente los formatos permitidos (Word y PDF). |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 3
REQ001-3 | Barra de carga o animación en la interfaz para avisarle al usuario que su documento se está subiendo y procesando con éxito. |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 4
REQ003 | Reporte de Auditoría | Administrador | Archivar documentos y configurar idioma, tipo de servicio y archivos adjuntos | Centralizar toda la información de cada trabajo en una sola plataforma | Núcleo del negocio; base para organizar traducciones | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Panel o sección dentro de la plataforma diseñada para visualizar de manera ordenada la bitácora de movimientos. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3
REQ001-2 | Grabación automática y en segundo plano de acciones clave (ingresos al sistema, cargas de archivos) guardando fecha y hora exacta. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 4
REQ001-3 | Vista de historial limpia y estructurada para que el administrador pueda auditar las operaciones del sistema fácilmente. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 4
REQ004 | Asignación de Documentos Traductores | Administrador / Traductor | Gestionar el estado de cada traducción (Pendiente, En proceso, Revisión, Completado) | Visualizar en tiempo real el avance de cada trabajo | Historial de cambios; cliente actualizado automáticamente | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Panel visual de control (Dashboard) estructurado en forma de tabla donde se listan los documentos junto a su estado actual. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ001-2 | Mecanismo automático para que el sistema asocie y muestre a cada traductor o usuario únicamente los archivos que le corresponden. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 3
REQ001-3 | Actualización dinámica de la pantalla para reflejar al instante cualquier cambio en el estado de la asignación del documento. |  |  |  | Jelen Lucio |  | 1
REQ001-4 | Seguimiento del Flujo de trabajo para conocer el estado del documento. (Pendiente, En proceso, En revisión, Completado) |  |  |  | Jelen Lucio |  | 2
REQ005 | Gestión de Tarifas | Administrador / Traductor | Recibir alertas automáticas cuando una entrega esté próxima a vencerse | Prevenir retrasos y automatizar la comunicación sin depender de WhatsApp | Compara fecha actual vs. fecha de entrega | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ventana emergente (modal) interactiva que se despliega al presionar el botón correspondiente para ajustar costos. |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 5
REQ001-2 | Diseño adaptativo de la ventana con colores optimizados que cambian automáticamente según el tema de la web (Modo Claro / Modo Oscuro) para asegurar su legibilidad. |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 4
REQ001-3 | Casilla de entrada configurada exclusivamente para valores numéricos con decimales (moneda USD) bloqueando caracteres inválidos. |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 4
REQ001-4 | Actualización e impacto inmediato del nuevo precio en el cálculo del sistema tras presionar el botón "Guardar". |  |  |  | Bryan Cevallos |  | 2
REQ006 | Módulo de Alertas | Administrador | Registrar, visualizar y editar los costos de cada traducción de forma privada | Mantener el control financiero de la operación sin que otros lo vean | Acceso exclusivo del administrador | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Conexión continua y directa en segundo plano entre la interfaz de la página web y el servidor central en la nube. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 2
REQ001-2 | Generación visual de notificaciones instantáneas en la pantalla en el segundo exacto en que ocurra un evento relevante. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3
REQ001-3 | Recepción automática de avisos en tiempo real para el usuario sin requerir que actualice o recargue la página de forma manual. |  |  |  | Jaime Cabezas |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Día 7 | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ003-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ005-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ005-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 54 | 45 | 30 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas | 54 | 46.29 | 38.57 | 30.86 | 23.14 | 15.43 | 7.71 | 0